遂宁市司法局

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（国家法律职业资格考试）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

贯彻落实《关于完善国家统一法律职业资格制度的意见》，为建设社会主义法治国家提供人才保障，推进法治工作队伍正规化、专业化、职业化，为建设社会主义法治国家提供人才保障。租赁考试场地，购买考试设备、物资，联系技术公司人员到考场对考试所需计算机进行了检测和模拟测试，协调考场学院派出的技术人员对学校网络、交换机、服务器、供电系统等进行了全方位检测，安排各相关机构单位工作人员开展考务工作，圆满完成国家统一法律职业资格考试。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

按照省厅的统一安排部署，我市认真组织开展2023年国家统一法律职业资格考试。2023年客观题考试报名人数598人，实际参考441人，参考率73.75%。设置了8个考场，1个备用考场，分2个批次完成了客观题考试。主观题报名194人，实际参考189人，参考率97.4%，设置了8个考场，1个备用考场。主客观题考试均采用两种以上的保电措施，数据上传合格，考场记录单、草稿纸全部安全接收、保管、返送，无违纪作弊、无负面舆情、无安全事故。

- 2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

我局高度重视法考组织实施工作，由局主要领导亲自抓，总负责，分管领导牵头，按照组考工作时间节点，提前谋划，多次召开部门会议统筹安排各项工作。紧盯重点，确保安全。一是争取考点学校的全力配合。二是取得相关单位的全力支持。三是加强自身技术骨干力量培养。四是做好考务工作人员培训。做好服务，及时宣传。充分利用官方网站、微信公众号等载体，及时发布考试相关信息，宣传法考工作，及时推送考试信息动态。按照省厅的统一安排部署，我市认真组织开展2023年国家统一法律职业资格考试，圆满完成了遂宁考区各项考试考务工作。

- 3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作组织领导:成立绩效自评价工作小组、冯冠齐任组长，装备财务保障科总牵头实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。

自评方式：遂宁市司法局对涉及项目支出科室开展了前期培训；业务科室进行资料准备、进行数据汇总与分析、并撰写报告；绩效自评价小组审核各业务科室自评价报告并上报财政局。

自评方法：遂宁市司法局收集相关资料，掌握项目立项决策、项目资金落实、项目实施管理、财务管理等全过程。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

严格按照资金申报、批复等程序申请项目资金，并经党组会研究同意后组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

### 1. 资金计划。财政预算20万。

### 2. 资金到位。财政预算全部到位20万。

### 3. 资金使用。使用20万。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

- 冯冠齐主管项目，我局高度重视法考组织实施工作，由局主要领导亲自抓，总负责，分管领导牵头，按照组考工作时间节点，提前谋划，多次召开部门会议统筹安排各项工作。紧盯重点，确保安全。一是争取考点学校的全力配合。二是取得相关单位的全力支持。三是加强自身技术骨干力量培养。四是做好考务工作人员培训。做好服务，及时宣传。充分利用官方网站、微信公众号等载体，及时发布考试相关信息，宣传法考工作，及时推送考试信息动态。按照省厅的统一安排部署，我市认真组织开展2023年国家统一法律职业资格考试，圆满完成了遂宁考区各项考试考务工作。

## （二）项目管理情况。

2023年度对项目支出进行了绩效目标管理和跟踪管理，已向财政部门进行申报备案。

- （三）项目监管情况。

集体研究并经党办、机关纪委现场监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目共支出资金20万元，2023年国家统一律师职业资格考试工作经费支出20万元。

（二）项目效益情况。

做好服务，及时宣传。充分利用官方网站、微信公众号等载体，及时发布考试相关信息，宣传法考工作，及时推送考试信息动态。坚持以考生为本的服务理念，不断增加服务考生的具体措施。公服科工作人员为考生提供全天24小时(包括休息日)咨询服务，耐心解答考生的每一个问题。今年我局针对考场周边环境、考机情况等一系列问题对考生进行了回访，收集了考生期盼解决的问题清单，为来年的法考组织工作指明了努力的方向。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从综合评价来看，国家统一律师职业资格考试工作经费预算项目立项依据基本充分，设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好，自评级得分100分，等级为优。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件：专项预算项目支出绩效自评表

| 2024年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层分类指标 |  |  |  | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 |  |  |  |  |  | 评价要点及说明 | 评价属性 | 定量评价标准 |  |  |  |  | 评价过程 （只写扣分项的原因） | 自评 得分 |
| 分层指标 | 适用 范围 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |  |  |  | 定量评价 | 国家 标准 | 行业 标准 | 地方 标准 | 申报 标准 | 历史 均值 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通用指标（20分）不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ |  |  |  | √ |  |  | 2 |
|  |  |  | 结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 |  |  |  |  | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 目标制定 | 2 | 完整 | 完整 | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 项目实施 | 执行有效 | 3 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 使用合规 | 3 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率 | 3 | 100% | 100% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 资金使用率 | 3 | 100% | 100% | 反映项目点获得资金的使用情况 | 分级评分法 | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标） |  |  |  |  | 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率 | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 产出指标（40分） | 所有项目 | 数量指标 | 考试考场数 | 2 | 8个 | 8个 | 按考生数量及批次要求安排考场 | 是否评分法 | 是否按照考生人数及考场要求要求完成考场设置 |  |  |  |  | 根据评分方法，是则得满分，否不得分 | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 考生数量 | 2 | 450 | 450 | 以实际报考人数为准 | 是否评分法 | 是否按照考生人数需求完成组考任务 |  |  |  |  | 根据评分方法，是则得满分，否不得分 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 工作人员数量 | 1 | 80 | 80 | 按照组考所需安排工作人员数 | 是否评分法 | 是否按照要求召集足够工作人员 |  |  |  |  | 根据评分方法，是则得满分，否不得分 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 质量指标 | 试题无差率 | 5 | 100% | 100% | 是否符合相关制度规定 | 是否评分法 | 是否做到试题无差错 |  |  |  |  | 根据评分方法，是则得满分，否不得分 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 场地租赁费 | 2 | 有效 | 有效 | 反映项目资金成本控制情况 | 分级评分法 | 1、是否按照制度执行成本控制；2、项目实际支出是否控制在预算批复资金内 |  |  |  |  | 根据评分方法，各占1/2权重，一项不满足扣除对应权重分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 专用材料设备费 | 1 | 有效 | 有效 | 反映项目资金成本控制情况 | 分级评分法 | 1、是否按照制度执行成本控制；2、项目实际支出是否控制在预算批复资金内 |  |  |  |  | 根据评分方法，各占1/2权重，一项不满足扣除对应权重分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 考务费 | 1 | 有效 | 有效 | 反映项目资金成本控制情况 | 分级评分法 | 1、是否按照制度执行成本控制；2、项目实际支出是否控制在预算批复资金内 |  |  |  |  | 根据评分方法，各占1/2权重，一项不满足扣除对应权重分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 宣传资料印刷费 | 1 | 有效 | 有效 | 反映项目资金成本控制情况 | 分级评分法 | 1、是否按照制度执行成本控制；2、项目实际支出是否控制在预算批复资金内 |  |  |  |  | 根据评分方法，各占1/2权重，一项不满足扣除对应权重分，扣完为止 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | 时效指标 | 考试时间 | 5 | 3天 | 3天 | 与目标值对比，评价项目产出指标是否完成 | 是否评分法 | 是否按照时间要求完成组考任务 |  |  |  |  | 根据评分方法，是则得满分，否不得分 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 效益指标（30分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 司法考试考生投诉处理率 | 25 | 95% | 95% | 对考生的投诉进行处理 | 比率分值法 | 指标得分=达到绩效目标的数量/项目值总数量×100%*指标分值 |  |  |  |  | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。 | √ |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  |  | 司法考试考生投诉查处率 | 25 | 95% | 95% | 对考生投诉的违法违规行为进行查处 | 比率分值法 | 指标得分=达到绩效目标的数量/项目值总数量×100%*指标分值 |  |  |  |  | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。 |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 群众满意度 | 10 | 95% | 95% | 对群众进行电话回访，核查群众满意率。 | 满意度赋值法 | 平均满意度达95%及以上的满分；80%-95%得80%权重分 |  |  |  |  | 对群众进行电话回访，核查群众满意率。 | √ |  |  |  |  |  |  | 10 |