遂宁市司法局

2023年专项预算项目支出绩效自评报告

（行政立法）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

本项目实施的内容涵盖行政立法，与本单位负责统筹规划行政立法工作的职能相符合。

- 2.项目立项、资金申报的依据。

该项目根据《遂宁市人民政府拟定地方性法规草案和制定规章程序规定》（遂宁市人民政府令第40号）和《遂宁市人大常委会2023年度立法计划》（遂人办[2023]14号）等文件设置。

- 3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

- 该项目根据司法部财政部《关于建立健全政府购买法律服务机制的意见》（司发通[2020]72号）制定。

- 4.资金分配的原则及考虑因素。

- 该项目因专业性较强，需要组织多方专家论证和听证，并出具专家论证报告和合法性审查报告，因此通过多方询价和比价，每个项目预算6万元。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

2023年，按照市人大常委会立法计划，原计划审查论证《遂宁市城市停车场管理条例》《遂宁市文物古建筑保护条例》两部法规草案。

- 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2023年12月，市住房城乡建设局将《遂宁市城市停车场管理条例》提交我局审查论证法，我们组织专家论证、听证，委托第三方开展合法性审查，并顺利通过市政府常务会审议后提交市人大。另外一部地方性法规草案《遂宁市文物古建筑保护条例》由市文旅局牵头起草，该局经过广泛深入的调研后建议暂不立法，并向市政府报告同意，市政府办以遂府办(2023)2号文件专题向市人大常委会报告，因此该项目没有提交我局审查。

- 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

本项目计划实施的内容为审查论证《遂宁市城市停车场管理条例》《遂宁市文物古建筑保护条例》两部法规草案，实际的实施内容为审查论证《遂宁市城市停车场管理条例》一部法规草案，申报内容与实际部分相符。

（三）项目自评步骤及方法。

自评工作组织领导:成立绩效自评价工作小组、刘建容任组长，装备财务保障科总牵头实施单位自评价，各业务科室具体负责自评。

自评方式：遂宁市司法局对涉及项目支出科室开展了前期培训；业务科室进行资料准备、进行数据汇总与分析、并撰写报告；绩效自评价小组审核各业务科室自评价报告并上报财政局。

自评方法：遂宁市司法局收集相关资料，掌握项目立项决策、项目资金落实、项目实施管理、财务管理等全过程。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

经过比价，并经党组会研究同意，签定委托合同后组织实施。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

### 1. 资金计划。财政预算12万。

### 2. 资金到位。财政预算全部到位12万。

### 3. 资金使用。使用6万。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

- 项目组织架构及实施流程。

- 委托第三方组织专家听证、论证，并出具专业报告。

## （二）项目管理情况。

该项目专业性强，多方比价并经党组集体研究决定，各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等为优。

- （三）项目监管情况。

集体研究并经党办、机关纪委现场监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

原定两个审查项目，完成一部，另外一部因起草单位市文旅局的原因，经市政府同意没有提交我局审查论证。

（二）项目效益情况。

2023年，《遂宁市城市生活垃圾分类管理条例》正式施行，有效促进了我市再生资源回收利用率，为我市人民创造更加优美、整洁的人居环境。2023年，《遂宁市城市停车场管理条例》提交市政府常务会讨论通过，目前正在市人大审议阶段，对我市城市精细化管理和畅通市域交通秩序起到了统筹推进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

从综合评价来看，行政立法预算项目立项依据基本充分，设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好，自评级得分97分，等级为优。

（二）存在的问题。

在绩效评价指标评价体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目标填报不规范、设置不科学和评价标准不统一，绩效目标指标体系缺乏科学性、合理性。部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强。

（三）相关建议。

无。

附件：专项预算项目支出绩效自评表

| 2024年市级专项预算项目支出绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分层分类指标 |  |  |  | 分值 | 目标值 | 完成值 | 指标解释 | 评分方法 |  |  |  |  |  | 评价要点及说明 | 评价属性 | 定量评价标准 |  |  |  |  | 评价过程 （只写扣分项的原因） | 自评 得分 |
| 分层指标 | 适用 范围 | 一级指标 | 二级指标 |  |  |  |  | 方法归类 | 计算公式 |  |  |  |  |  | 定量评价 | 国家 标准 | 行业 标准 | 地方 标准 | 申报 标准 | 历史 均值 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通用指标（20分）不能修改 | 所有项目 | 项目决策 | 程序严密 | 2 | 严密 | 严密 | 项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善 | 分级评分法 | 不严密 | 3处及以上不严密 | 2处不严密 | 1处不严密 | 严密 | 主要查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证，专项资金管理办法是否健全完善 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 规划合理 | 2 | 合理 | 合理 | 项目规划是否符合市委、市政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致 | 分级评分法 | 不合理 | 3处及以上不合理 | 2处不合理 | 1处不合理 | 合理 | 主要查看项目设立依据是否充分，符合市委、市政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致 | √ |  |  |  | √ |  |  | 2 |
|  |  |  | 结果符合 | 2 | 符合 | 符合 | 项目实施结果是否与规划计划一致 | 比率分值法 | 指标得分=项目实施结果符合规划的金额/项目总金额×100%*指标分值 |  |  |  |  | 按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比 | √ |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  | 目标制定 | 2 | 完整 | 完整 | 是否制定完整合理的绩效目标，比如数量、质量、效益及相关要求等。 | 分级评分法 | 不完整 | 3处及以上不完整 | 2处不完整 | 1处不完整 | 完整 | 绩效目标完整、合理的得2分；未设置绩效目标不得分。 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | 项目实施 | 执行有效 | 3 | 有效 | 有效 | 项目实施是否符合相关管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位 | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  | 使用合规 | 3 | 合规 | 合规 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定 | 缺（错）项扣分法 | 发现一处扣0.5分，直至扣完 |  |  |  |  | 项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 | √ |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 预算执行 | 预算执行率 | 3 | 100% | 50% | 反映项目资金整体预算执行情况 | 比率分值法 | 指标得分=实际拨付下达资金/预算安排资金总额×100%*指标分值（预算安排资金总额一般采用年初预算数，若存在政策变化等因素可采用调整预算数） |  |  |  |  |  | √ |  |  |  |  |  | 由市文旅局牵头起草的《遂宁市文物古建筑保护条例》经市政府同意不立法。 | 1.5 |
|  |  |  | 资金使用率 | 3 | 100% | 50% | 反映项目点获得资金的使用情况 | 分级评分法 | 指标得分=项目点实际使用资金/获得补助资金总额×100%*指标分值（后补助资金可不考核本指标） |  |  |  |  | 如果不涉及的将此考核指标分数调整到预算执行率 | √ |  |  |  |  |  | 由市文旅局牵头起草的《遂宁市文物古建筑保护条例》经市政府同意不立法。 | 1.5 |
| 产出指标（40分） | 所有项目 | 数量指标 | 完成条例草案初稿。 | 5 | 完成 | 完成 | 全程参与条例草案调研和起草，是否完成草案初稿起草任务。 | 是否评分法 | 是否完成法规草案的起草工作。 |  |  |  |  | 全程参与条例草案调研和起草，完成草案初稿起草任务 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 合法性审查论证。 | 5 | 完成 | 完成 | 是否委托第三方开展合法性审查并出具合法性审查报告。 |  | 是否出具合法性审查报告。 |  |  |  |  | 草案符合立法规范化要求，出具合法性审查报告 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | 成本指标 | 专家费用，委托第三方合法性审查费用。 | 5 | 完成 | 完成 | 是否组织专家论证，委托合法性审查，修改法规草案。 |  | 法规草案是否具有合法性。 |  |  |  |  | 顺利通过专家论证、评审 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  | 提请市政府常务会审议。 | 5 | 完成 | 完成 | 是否对法规草案进行合法性审查论证，组织专家论证，提交市政府审议。 |  | 是否顺利通过市政府常务会审议。 |  |  |  |  | 草案顺利通过市政府常务会议并形成议案提交市人大常委会 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 效益指标（30分） | 至少填写一栏效益 | 社会效益 | 规范和引导城市治理。 | 50 | 完成 | 完成 | 是否深化重点领域立法，规范和引导城市规范化、法治化治理。 |  | 是否推动城市法治化治理领域的重点立法。 |  |  |  |  | 推动和指导城市治理领域重点立法。 | √ |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度（10分） | 所有项目 | 满意度 | 公众满意度达到95%以上。 | 10 | 1 | 1 | 与目标值对比，评价项目满意度达标完成程度 | 满意度赋值法 | 平均满意度达90%及以上的满分；80%-90%得80%权重分 |  |  |  |  | 立法全过程广泛征求群众意见建议。群众满意度达到95％以上 | √ |  |  |  |  |  |  | 10 |