遂宁市司法局

关于2018年1-3月民生工程及民生实事

进展情况的报告

市委市政府目督室：

现将2018年1-3月全市法律援助民生工程目标进展情况报告如下：

一、提供法律援助人次目标任务完成情况

全市法律援助机构共办理各类法律援助案件192件，办理其他法律援助事项3260件，为受援群众提供法律援助服务3644人次，完成全年工作目标任务的30.37%。

二、乡镇（街道）规范化法律援助工作站建设情况

2018年我市乡镇（街道）规范化法律援助工作站目标任务有6个，目前已建成2个投入使用，完成全年目标任务的33.33%。

经过全市法律援助机构的努力，我市法律援助覆盖面进一步扩大，服务质量得到进一步提高，真正发挥了法律援助为民解难、解困的作用，为促进社会和谐、稳定作出了积极贡献。

附件：2018年1-3月民生工程及民生实事进展情况统计表

遂宁市司法局

2018年3月29日

附件

2018年1-3月民生工程及民生实事进展情况统计表

| 地区 | 提供法律援助（人次） |  |  |  |  |  |  | 规范化乡镇(街道) 法律援助工作站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目标数 | 实际完成数 |  |  |  |  | 完成% | 目标数 | 完成数 | 完成% |
|  |  | 案件数 |  | 其他事项数 |  | 完成数 |  |  |  |  |
|  |  | 目标数 | 完成数 | 目标数 | 完成数 |  |  |  |  |  |
| 全 市 | 12000 | 1000 | 192 | 10000 | 3260 | 3644 | 30.37% | 6 | 2 | 33.33% |
| 市本级 | - | - | 18 | - | 406 | 442 | - | - | - | - |
| 船山区 | 2500 | 220 | 25 | 2060 | 712 | 762 | 30.48% | - | - | - |
| 安居区 | 2200 | 160 | 46 | 1880 | 743 | 835 | 37.95% | 2 | 0 | 0 |
| 射洪县 | 2500 | 200 | 32 | 2100 | 350 | 414 | 16.56% | 3 | 2 | 66.67% |
| 蓬溪县 | 2400 | 190 | 40 | 2020 | 401 | 481 | 20.04% | 1 | 0 | 0 |
| 大英县 | 2400 | 230 | 31 | 1940 | 648 | 710 | 29.58% | - | - | - |
| 年初预算安排数（万元） | 150 |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
| 1-3月资金拨付数（万元） | 1.6482 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1-3月资金拨付比例（%） | 1.10% |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 资金拨付未达到序时进度说明 |  |  |  |  |  |  |  | 报账流程正在进行 |  |  |